## ahora haceme una carta gantt
Carta Gantt - Proyecto de Desarrollo
| Fase 1 (S1 - S4) |  |  |  | Fase 2 (S5 - S15) | [10 empty] | Fase 3 (S16 - S18)
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
1. Arquitectura, Modelado y Base de Datos | bar: Fase 1 (S1 - S4) S1 to Fase 2 (S5 - S15) S6
2. Microservicio de IA y Backend Transaccional | bar: Fase 2 (S5 - S15) S7 to Fase 2 (S5 - S15) S13
3. Integración Frontend, Despliegue y Cierre APT | bar: Fase 2 (S5 - S15) S14 to Fase 3 (S16 - S18) S18